## Diagramme de Gantt
Jacobashi DIAGRAMME DE GANTT PREVISIONEL
TITRE DU PROJET |  | Jacobashi |  |  |  |  | NOM DE L'ENTREPRISE | [6 empty] | Jacobashi
CHEF DE PROJET |  | BALLEREAU Wandrille |  |  |  |  | DATE | [6 empty] | 2024-04-16
NUMÉRO | TITRE DE LA TÂCHE | PROPRIÉTAIRE DE LA TÂCHE | DATE DE DÉBUT | DATE LIMITE | DURÉE | TÂCHE TERMINÉE (EN %) | PHASE PROTOTYPE EVOLUTIF | [14 empty] | PHASE PROTOTYPE EVOLUTIF | [14 empty] | PHASE PROTOTYPE EVOLUTIF | [14 empty] | PHASE PRODUCTION FINAL | [14 empty] | PHASE DE LIVRAISON
[7 empty] | SEMAINE 1 |  |  |  |  | SEMAINE 2 |  |  |  |  | SEMAINE 3 |  |  |  |  | SEMAINE 4 |  |  |  |  | SEMAINE 5 |  |  |  |  | SEMAINE 6 |  |  |  |  | SEMAINE 7 |  |  |  |  | SEMAINE 8 |  |  |  |  | SEMAINE 9 |  |  |  |  | SEMAINE 10 |  |  |  |  | SEMAINE 11 |  |  |  |  | SEMAINE 12 |  |  |  |  | SEMAINE 13 |  |  |  |  | SEMAINE 14 |  |  |  |  | SEMAINE 15
[7 empty] | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V
1 | Gestion des menus
2018-01-01 | Entrer son nom d'utilisateur | FRONT | 2024-02-01 | 2024-02-13 | 9 | 0% | bar: SEMAINE 4 J to SEMAINE 6 M; SEMAINE 8 L to SEMAINE 8 V
1.2 | Entrer sur le menu des modes de jeu | FRONT | 2024-01-29 | 2024-02-28 | 29 | 0% | bar: SEMAINE 4 L to SEMAINE 8 V
2024-03-01 | Quitter le jeu | FRONT | 2024-02-01 | 2024-02-13 | 12 | 0% | bar: SEMAINE 4 J to SEMAINE 6 M; SEMAINE 8 L to SEMAINE 8 V
2024-04-01 | Accéder au didactitiel et aux différents modes de jeu | FRONT | 2024-01-29 | 2024-02-28 | 29 | 0% | bar: SEMAINE 4 L to SEMAINE 8 V
2024-05-01 | Choisir la difficulté du jeu | FRONT | 2024-01-15 | 2024-02-26 | 41 | 0% | bar: SEMAINE 5 L to SEMAINE 7 L; SEMAINE 8 L to SEMAINE 8 V
2024-06-01 | Choix de la grille | FRONT | 2024-02-22 | 2024-03-12 | 20 | 0% | bar: SEMAINE 7 J to SEMAINE 10 M
2024-07-01 | Gestion du leaderboard | FRONT | 2024-02-22 | 2024-03-12 | 20 | 0% | bar: SEMAINE 7 J to SEMAINE 10 M
2024-08-01 | Retourner au menu précédent | FRONT | 2024-01-29 | 2024-02-02 | 3 | 0% | bar: SEMAINE 4 L to SEMAINE 5 V; SEMAINE 8 L to SEMAINE 8 V
2 | Gestion de la partie
2018-01-02 | Charger la grille associée au niveau | BACK | 2024-01-29 | 2024-02-26 | 27 | 0% | bar: SEMAINE 4 L to SEMAINE 7 L; SEMAINE 8 L to SEMAINE 8 V
2018-02-02 | Undo/redo | BACK | 2024-02-22 | 2024-03-12 | 20 | 0% | bar: SEMAINE 7 J to SEMAINE 10 M
2024-03-02 | Remise à zéro de la grille | BACK | 2024-02-26 | 2024-03-12 | 16 | 0% | bar: SEMAINE 7 J to SEMAINE 10 M
2024-04-02 | Fournir des aides à la résolution | BACK | 2024-01-29 | 2024-03-29 | 60 | 0% | bar: SEMAINE 4 L to SEMAINE 12 V
2024-05-02 | Activer la fonctionnalité hypothèse | BACK | 2024-02-05 | 2024-03-29 | 54 | 0% | bar: SEMAINE 8 L to SEMAINE 12 V
2024-06-02 | Gérer la sauvegarde automatique | BACK | 2024-02-26 | 2024-03-15 | 19 | 0% | bar: SEMAINE 8 L to SEMAINE 11 V
2024-07-02 | Vérifier la validité des liens de la grille | BACK | 2024-02-12 | 2024-03-15 | 33 | 0% | bar: SEMAINE 5 L to SEMAINE 11 V
3 | Gestion de l'aide à la résolution
2018-01-03 | Analyser la grille | BACK | 2024-02-12 | 2024-03-29 | 47 | 0% | bar: SEMAINE 5 L to SEMAINE 12 V
2018-02-03 | Gérer l'affichage de l'aide | FRONT | 2024-02-26 | 2024-03-29 | 33 | 0% | bar: SEMAINE 8 L to SEMAINE 12 V
4 | Gestion du score et du classement
2018-01-04 | Calcul du score | BACK | 2024-01-29 | 2024-02-02 | 3 | 0% | bar: SEMAINE 4 L to SEMAINE 5 V; SEMAINE 8 L to SEMAINE 8 V
2018-02-04 | Ajout au classement | BACK | 2024-02-26 | 2024-03-15 | 19 | 0% | bar: SEMAINE 8 L to SEMAINE 9 V
5 | Gestion du score et du classement
2024-01-05 | Gérer les clics sur les îles | FRONT | 2024-02-26 | 2024-03-15 | 19 | 0% | bar: SEMAINE 8 L to SEMAINE 11 V
2024-02-05 | Gérer les clics sur les arrêtes | FRONT | 2024-02-26 | 2024-03-15 | 19 | 0% | bar: SEMAINE 8 L to SEMAINE 11 V
6 | Documents
2024-01-06 | Cahier des charges | GROUPE 3 | 2024-01-15 | 2024-02-02 | 17 | 0% | bar: SEMAINE 2 L to SEMAINE 5 V; SEMAINE 8 L to SEMAINE 8 V
2024-02-06 | Cahier d'analyse et de conception | CP/Documentaliste | 2024-02-21 | 2024-03-29 | 38 | 0% | bar: SEMAINE 7 L to SEMAINE 12 V
2024-03-06 | Gantt prévisionel | CP | 2024-01-15 | 2024-01-29 | 14 | 0% | bar: SEMAINE 2 L to SEMAINE 4 L; SEMAINE 8 L to SEMAINE 8 V
2024-04-06 | Gantt effectif | CP | 2024-01-08 | 2024-04-12 | 94 | 0% | bar: SEMAINE 4 L to SEMAINE 5 V; SEMAINE 7 M to SEMAINE 8 V; SEMAINE 10 M to SEMAINE 13 V
2024-05-06 | Documentation utilisateur | CP/Documentaliste | 2024-02-21 | 2024-03-29 | 38 | 0% | bar: SEMAINE 5 L to SEMAINE 12 V
2024-06-06 | Documentation Javadoc | CP/Documentaliste | 2024-02-21 | 2024-03-29 | 38 | 0% | bar: SEMAINE 5 L to SEMAINE 12 V
2024-07-06 | Préparation oral | GROUPE 3 | 2024-02-21 | 2024-04-16 | 55 | 0% | bar: SEMAINE 8 L to SEMAINE 8 V; SEMAINE 10 L to SEMAINE 14 L
2024-08-06 | RoadMap | CP | 2024-01-15 | 2024-01-29 | 14 | 0% | bar: SEMAINE 2 L to SEMAINE 4 L; SEMAINE 8 L to SEMAINE 8 V