## Feuille1
Front-end					Back-end					Full-stack					Documentation
Tâche	Sous tâche	Prévisionnel	Réel		Tâche	Sous tâche	Prévisionnel	Réel		Tâche	Sous tâche	Prévisionnel	Réel		Tâche	Sous tâche	Prévisionnel	Réel
Avant projet		lun. 15 janvier 2024	jeudi 11 janvier 2024		Avant projet		lun. 15 janvier 2024	jeudi 11 janvier 2024		Pré prototypes		dim. 4 février 2024	mercredi 31 janvier 2024		RoadMap		mer. 21 février 2024	samedi 20 janvier 2024
											Diagramme de classe	dim. 4 février 2024	mercredi 31 janvier 2024
Prototypes d’interfaces		mer. 31 janvier 2024	mercredi 31 janvier 2024		Prototypes d’interfaces		mer. 31 janvier 2024	mercredi 31 janvier 2024							Gantt		mer. 21 février 2024	mercredi 21 février 2024
	Maquettes	mer. 31 janvier 2024	mercredi 31 janvier 2024			Mécaniques de jeu	mer. 31 janvier 2024	mercredi 31 janvier 2024		Prototype évolutif		jeu. 21 mars 2024
	Diagramme de classe	mer. 31 janvier 2024	mercredi 31 janvier 2024			Diagramme de classe	mer. 31 janvier 2024	mercredi 31 janvier 2024			Développement	jeu. 21 mars 2024			Cahier des charges		jeu. 1 février 2024	mardi 6 février 2024
											Tests et débogages
Prototype évolutif		jeu. 7 mars 2024			Prototype évolutif		jeu. 7 mars 2024								Documentation utilisateur		lun. 1 avril 2024
	Développement	ven. 1 mars 2024				Développement	ven. 1 mars 2024			Produit final		jeu. 21 mars 2024
	Tests et débogages					Tests et débogages					Développement	jeu. 21 mars 2024			Présentation		mar. 16 avril 2024
											Tests et débogages	jeu. 21 mars 2024
Produit final		jeu. 21 mars 2024			Produit final		jeu. 21 mars 2024
	Développement	ven. 15 mars 2024				Développement	ven. 15 mars 2024			Correctifs et documentation		dim. 7 avril 2024
	Tests et débogages	jeu. 21 mars 2024				Tests et débogages	jeu. 21 mars 2024

Correctifs et documentation		dim. 7 avril 2024			Correctifs et documentation		dim. 7 avril 2024